MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y SUS ÓRGANOS ADSCRITOS

LOGROS PLANES DE MEJORA REGULATORIA 2019

| Institución: OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del trámite | % de Avance (*) | Justificación | Logros obtenidos, (disminución de tiempo, eliminación de requisitos, etc.) | Limitaciones presentadas en el desarrollo del plan de mejora regulatoria | Responsable Ejecución Plan de Mejora Regulatoria |
| Formularios digitales y captura de la información hacia la base de datos del Registro de Variedades Comerciales. | 11% | Los solicitantes de inscripción de una variedad en el Registro de Variedades Comerciales podrán llenar en línea los formularios y presentar la información complementaria. Ya no necesitara aportar un documento físico ni el dispositivo de almacenamiento con la información | Los solicitantes de inscripción de una variedad en el Registro de Variedades Comerciales podrán llenar en línea los formularios y presentar la información complementaria. Ya no necesitara aportar un documento físico ni el dispositivo de almacenamiento con la información. Ni tendrá que desplazarse a la Oficina. | Atraso en la publicación de la Licitación por poco presupuesto y cuando se sacó a concurso la Licitación Abreviada Nº 2019LA-000001-01 se declaró infructuosa debido a que solo concursó un proveedor y el Presupuesto no alcanzaba para lo ofertado. | Dirección Ejecutiva; Jefatura Administrativa Financiera, Jefatura Técnica, Encargado de TI y operadores de los sistemas. |