## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | ONS. Trámite de Inscripción de Variedades en Registro de Variedades Protegidas
Institución: | Oficina Nacional de Semillas
Dependencia: | Departamento Técnico
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Calle 21- 25 Avenida 8, Frente a Financiera ACOBO, Horario de Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Inscripción de Variedades en Registro de Variedades Protegidas
Requisitos | Fundamento Legal
i) Presentar la solicitud, debidamente completa, en el formulario disponible para este efecto. | Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Ley N°8539. Ley N°8631 de Protección de la Obtenciones Vegetales. Decreto N° 35677-MAG Reglamento a la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales
ii) El derecho de obtentor se concederá a los obtentores de variedades vegetales nuevas, que sean distintas, homogéneas, estables y que hayan recibido denominaciones establecidas.
iii) El solicitante deberá satisfacer las formalidades previstas en la presente Ley y deberá pagar, a la Ofinase, los costos del servicio correspondiente.
iv) La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las mencionadas. v) cancelar el monto correspondiente
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 4 meses (si la documentación es entregada completa y correctamente)
Vigencia: | 20 años (25 años para especies perennes)
Costo del trámite o servicio: | 550
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Solicitud de Registro de Variedades Protegidas
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Oficina Nacional de Semillas
Nombre: | Gustavo Alizaga López
Email: | galizaga@ofinase.go.cr
Teléfono: | 2223-59-22 ext 104
Fax: | 2223-54-31
Notas:

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | ONS. Trámite de Registro de Variedades Protegidas | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-11-30
ENTIDAD A CARGO: | Oficina Nacional de Semillas | PERSONA CONTACTO: | Ing. Gustavo Alizaga López
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | La Reglamentación para las Obtenciones Vegetales es un tema nuevo y muy especializado. En Costa Rica el Reglamento fue aprobado en enero del 2010 y a partir de esa fecha se inicio el trámite para la inscripción de variedades vegetales en el registro de variedades protegidas. Luego de cinco años de experiencia se determinó la necesidad de revisar algunos aspectos del trámite y requisitos con miras a simplificar este proceso. Los cambios van en función de ampliación de plazos para el usuario, | IMPACTO ESPERADO: | Se contará con un procedimiento más simplificado y requisitos más claros que beneficiaran al administrado en el tramite de las solicitudes de inscripción y se dará mayor seguridad jurídica en el procedimiento. Facilitar el proceso y comprensión del usuario.
FECHA DEL REPORTE: | 2017-10-19 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 30%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Elaboración de la propuesta de cambio Revisión del Reglamento Actual
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: Acción suspendida por procedimiento legal (Oficio 005-2017-DE enviado a Xinia Chacón R., Secretaría Consejo de Gobierno): Actualmente está planteado un contencioso administrativo contra la ONS, en función de un artículo de la Ley de Biodiversidad No. 7788; dependiendo del resultado de este proceso judicial la ONS tendría que tener que modificar parte de dicho procedimiento de inscripción, el cual forma parte del Reglamento de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Decreto No. 35.677-MAG). Ante tal situación no procede realizar modificación hasta quedar definido el caso. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Ajuste de plazos y reducción de requisitos.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ x CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: ONS. Trámite de Registros de Variedades Protegidas
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisión de requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento a la Ley para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Decreto N°35677-MAG).
FUENTE: Comisión Interna Institucional para la revisión del Reglamento para la Protección de las Obtenciones Vegetales
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Se obtendrá una mayor claridad para el administrado en los requisitos y procedimientos para la inscripción de nuevas variedades en el Registro de Variedades Protegidas.
2015-02-01 | 2017-11-30 | 1033
LIDER: Ing. Gustavo Alizaga López. Coordinador de Registro de Variedades Protegidas ONS.
PRÓXIMOS PASOS: Detenido. Ver en limitaciones (Seguimiento)
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Publicación de Decreto y divulgación.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
30%
1 | Revisión del Reglamento Actual | Comisión Interna | 2015-02-01 | 2015-07-30 | 179 | 100%
2 | Elaboración de propuesta de cambio | Comisión Interna | 2015-07-30 | 2015-10-31 | 93 | 100%
4 | Redacción de Decreto Ejecutivo | Comisión Interna | 2015-08-15 | 2015-11-30 | 107 | 100%
5 | Elaboración formulario SICOPRE | Dirección Ejecutiva | 2016-07-15 | 2017-08-31 | 412 | 0% | *
6 | Llenar formulario costo beneficio | Dirección Ejecutiva | 2016-08-03 | 2017-08-31 | 393 | 0% | *
7 | Remisión a Ministerio de Agricultura | Dirección Ejecutiva | 2016-08-23 | 2017-08-31 | 373 | 0% | *
8 | Aprobación por MAG | MAG | 2016-08-23 | 2017-08-31 | 373 | 0% | *
9 | Aprobación por Casa Presidencial | Casa Presidencial | 2016-10-18 | 2017-08-31 | 317 | 0% | *
10 | Publicación del Decreto | Jefe Administrativo ONS | 2016-11-21 | 2017-08-31 | 283 | 0% | *
11 | Divulgación | Oficina Nacional de Semillas | 2016-11-28 | 2017-08-31 | 276 | 0% | *
* Ver limitaciones (Seguimiento)
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.