## Sheet2 (hidden)
Sum of RECURSOS FINANCIEROS
PRIORIDAD | Total
(blank)
Grand Total

## BASE DE DATOS (hidden)
Perspectiva | Objetivo Estratégico | NOMBRE DEL PROYECTO (INICIATIVA) | Quien | Objetivo del Proyecto | LÍDER | AREA | EQUIPO | RECURSOS FINANCIEROS (en US$) | OTROS RECURSOS | PRIORIDAD, impacto en el logro de los objetivos (A-M-B) | PRIORIDAD, facilidad de implementación (1-2-3) | PRIORIDAD | INDICADORES DE DESEMPEÑO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | COMENTARIOS
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Realizar una encuesta de opinión pública | WCALVO | Diagnósticar el nivel de conocimiento y percepción de la figura de la concesión y el porcentaje de opiniones favorables | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Consultoría en Comunicación, el Coordinador de Comunicación y la Secretaria Técnica | 20000 |  | A | 1 | A1 | Recepción de los resultados de la encuesta | 2003-11-01 | 2004-04-01
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Implementar una unidad de comunicaciones | WCALVO | Atender la comunicación e imagen externa | Secretaria Técnica | Secretaria | Recursos Humanos y Proveeduría | 0 |  | A | 1 | A1 | Nombramiento del comunicador | 2002-11-01 | 2003-10-01
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Formulación del Plan de información y divulgación | WCALVO | Elaborar el plan | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Secretaria Técnica | 0 |  | A | 1 | A1 | Aprobación del Plan | 2003-10-01 | 2003-12-01
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Ejecución del Plan de información y divulgación | WCALVO | Posicionar la imagen positiva de la figura de la concesión | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Consultoría en Comunicación, el Coordinador de Comunicación y la Secretaria Técnica | 35000 | Gestionar la participación de expertos internacionales, CINDE, apoyo de los medios de comunicación, y donaciones | A | 2 | A2 | Realización de: 2 seminarios, 2 talleres, publicación del boletín, realización de pautas publicitarias y visitas a las comunidades | 2003-12-01 | 2004-12-01 | Dos seminarios, dos talleres, un boletín bimensual y actualización del folleto de proyectos de concesiones, trabajo con las áreas de influencia
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Concretar las solicitudes en trámite hacia la Administración Concedente | FHIDALGO | Obtener el apoyo de la administración concedente | Secretaria Técnica | Secretaria | Gerentes de proyecto y directivos | 0 | Asignación un responsable a cada proyecto | A | 2 | A2 | Concretar las 6 solicitudes pendientes | 2003-09-01 | 2004-06-01 | Existen 6
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Plan de promoción institucional | FHIDALGO | Divulgar las ventajas de las concesión de OP. | Secretaria Técnica | Secretaria | Promotor y Coordinador de Unidad de Comunicaciones | 0 | Contratación del promotor | M | 2 | M2 | Obtener 2 nuevas solicitudes activas por año | 2004-07-01 | 2006-12-01
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Plan de acercamiento hacia los diputados y asesores legislativos | FHIDALGO | Reducir las objeciones en la asambleas | Presidente CNC | Consejo | Secretaria Técnica | 5000 |  | A | 2 | A2 | Obtener un 100% de las aprobaciones | 2003-09-01 | 2006-12-01
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Desarrollo de convenio con RREE, CINDE, PROCOMER. | FHIDALGO | Incrementar el número de potenciales oferentes | Secretaria Técnica | Secretaria | Dirección Jurídica | 0 | Apoyo de las entidades | M | 2 | M2 | Lograr 3 convenios (uno con cada entidad) | 2003-09-01 | 2004-03-01
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Plan de visitas a los países que desarrollan concesiones | FHIDALGO | Incrementar el número de potenciales oferentes | Presidente CNC | Consejo | Secretaria Técnica | 25000 | Apoyo de embajadas y otras instituciones de concesiones | M | 1 | M1 | Interesar dos nuevos grupos internacionales | 2004-01-01 | 2004-12-01
Valor | Generar una cartera de proyectos de concesión exitosos en ejecución acorde al Plan Nacional de Desarrollo | Definir criterios que permitan evaluar rapidamente si un proyecto concesionable o no | AMOLINA | Identificación de proyectos concesionables | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Secretaría Técnica | 0 | Equipo técnico del cliente | A | 2 | A2 | Criterios definidos | 2004-01-01 | 2004-03-01
Valor | Generar una cartera de proyectos de concesión exitosos en ejecución acorde al Plan Nacional de Desarrollo | Plan de priorización de proyectos | AMOLINA | Seleccionar los proyectos con mayor probabilidad de éxito | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Secretaría Técnica | 50000 | Apoyo financiero de BID y BCIE, y de las oficinas de planificación sectorial / EMME/2 | A | 3 | A3 | Lista de proyectos prioritarios | 2004-03-01 | 2004-09-01
Cliente | Ofrecer infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de los usuarios finales y el nivel de competitividad del sector productivo | Plan de priorización de proyectos por criterios de impacto social | WCALVO | Seleccionar de mayor impacto social | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Secretaría Técnica | 50000 | Apoyo financiero de BID y BCIE, y de las oficinas de planificación sectorial / EMME/2 | A | 3 | A3 | Lista de proyectos prioritarios | 2004-03-01 | 2004-09-01
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Contratación y entrenamiento de un promotor institucional | AMOLINA | Entrenar al promotor para que venda la figura de concesión a potenciales clientes | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Director de Formulación, Director Administrativo y Comunicador | 0 |  | A | 2 | A2 | Promotor entrenado para la labor. | 2004-07-01 | 2004-12-01
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Promoción de las ventajas de la concesión. | AMOLINA | Visita a los potenciales clientes para incentivar el modelo de concesión | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Promotor, Comunicador, Director de Formulación y Director de Fiscalización |  |  | A | 2 | A2 | Instituciones interesadas en estudios de Prefactibilidad.
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Desarrollar contrapartes idoneas para los estudios de factibilidad | AMOLINA | Obtener bases solidas para la porterior estrcuturación de los proyectos | Secretaria Técnica | Secretaria | Formulación de Proyectos y Adminstración Concedente | 360000 | Contratación de un director de Formulación de Proyectos | A | 2 | A2 | Cero errores al momento de la estructuración | 2003-09-01 | 2006-12-01 | Trabajar dos proyectos máximo en el periodo
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Optimizar la estructuración del proyecto | AMOLINA | Mejorar las estructuras de los proyectos, para que estén acorde con las necesidades del Cliente | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Consultoría en estudios de Factibilidad, Dir. Formulac. De Proyectos | 50000 | Apoyo financiero de BID y BCIE, y de las oficinas de planificación sectorial / EMME/2 | A | 2 | A2 | Aceptación por parte de los clientes de la estructura del proyecto | 2003-09-01 | 2006-12-01
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Concretar el proceso de concesión con proyectos exitosos en ejecución | AMOLINA | Lograr satisfacer las necesidades de los clientes con proyectos en ejecución | Director Ejecución de Proyectos | División Ejecución de Proyectos | Director de Formulación Y Gerencia de Proyecto. | 50000 | Equipo técnico del cliente | A | 1 | A1 | La operación del proyecto marcha satisfactoriamente (auditoría)
Cliente | Ofrecer a los inversionistas proyectos de concesión con una rentabilidad acorde al riesgo que asume | Monitoreo de la industria internacional de concesiones | FHIDALGO | Obtener benchmarking de las experiencias internacionales | Secretaria Técnica | Secretaria | Hadda Muñoz, Director Ejecución de Proyectos, Asesoría Jusrídica | 50000 | Expertos internacionales, contanco con otros gobiernos y bancos | M | 1 | M1 | Nivel de aceptación y participación en nuestro proyecto | 2003-09-01 | 2006-12-01
Cliente | Ofrecer a los inversionistas proyectos de concesión con una rentabilidad acorde al riesgo que asume | Identificación y distribución de riesgos claramente definida en proyecto | FHIDALGO | Lograr una correcta identificación y asignación de los riesgos. | Coordinador Unidad de Estudio | Unidad de Estudio | Gerente de Proyecto, Director de Formunación | 15000 |  | M | 2 | M2 | Nivel de aceptación y participación en cada proyecto | 2003-09-01 | 2006-12-01
Cliente | Ofrecer a los inversionistas proyectos de concesión con una rentabilidad acorde al riesgo que asume | Presentación de los proyectos para retroalimentación en la identificación de riesgos | FHIDALGO | Formular un proyecto atractivo para los inversionistas | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Unidad de Estudios | 150000 |  | A | 2 | A2 | Número de oferentes | 2003-09-01 | 2006-12-01
Interna | Lograr la mejor calificación de parte de la CGR mediante la optimización de los procesos | Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9000) | MARCE | Eficiencia Operativa | Secretaria Técnica | Secretaria | División Administrativa, Formulación y Fiscalización, y Asesoría Jurídica | 40000 | 0 | A | 3 | A3 | Acreditación ISO-9000 | 2003-10-01 | 2005-03-01
Interna | Lograr la mejor calificación de parte de la CGR mediante la optimización de los procesos | Revisión y modificación del reglamento de Concesiones | MARCE | Optimizar la normativa que rige la gestión del CNC | Director Juridico | Asesoría Jurídica |  | 50000 |  | A | 2 | A2 | Modificaciones Publicadas | 2003-10-01 | 2004-06-01
Interna | Lograr en forma oportuna las autorizaciones necesarias | Desarrollar e implementar guías para cada tipo de procesos administrativos. | MARCE | Claridad de Procedimientos | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Director Administrativo, Encargada de Presupuesto, Encargada de Recursos Humanos, Finanzas, Proveeduría | 15000 | 1 técnico Proveeduria 1 Técnico Recursos Humanos, una Consultorías externa | A | 2 | A2 | Gestiones aprobadas / Gestiones presentas (Guías aprobada) | 2003-10-01 | 2004-07-01
Interna | Lograr en forma oportuna las autorizaciones necesarias | Desarrollar Modelo de Contrato de Concesión | MARCE | Estandarización la elaboración de Contratos | Director Juridico | Asesoría Jurídica | Director Formulación y Director Ejecución | 0 |  | M | 1 | M1 | Contrato Tipo | set-03 | 2004-06-01
Interna | Lograr en forma oportuna las autorizaciones necesarias | Estructurar un Manual de Concesiones | MARCE | Clarificar el proceso para las partes involucradas. | Secretaria Técnica | Secretaria | Director de Formulación, Director Jurídico, Abogados | 75000 |  | M | 2 | M2 | Manual de Concesiones publicado | 2004-01-01 | 2005-06-01
Interna | Incorporar asesores especializados en cada materia | Registro de especialistas para contrataciones. | MARCE | Consolidar un registro con información de los especialistas | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Director Administrativo, Proveedora, Encargado del Centro de documentacion | 0 |  | M | 1 | M1 | Registro implementado | 2003-09-01 | 2004-06-01
Aprendizaje y Desarrollo | Transferir el conocimiento | Conformar Base de Datos | MARCE | Generar una memoria institucional | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Bibliotecologo, Director de Fiscalización de Proyectos, Director Jurídico, Coordinador de Unidad de Estudios y Gerente de Proyecto. | 25000 | Consultoria en informatica, software especializado | M | 3 | M3 | Implementación del sistema | 2004-01-01 | 2004-12-01
Aprendizaje y Desarrollo | Transferir el conocimiento | Charlas de los Gerentes de Proyectos a los grupos de interés | MARCE | Retroalimenta- ción de la experiencia | Director de Formulación y Fiscalización de Proyectos | Dirección Financiera | Director de Formulación de Proyectos, Bibliotecologo, Encargada de Recursos Humanos, Gerentes de Proyectos, Proveedora | 0 | Logisticos | A | 2 | A2 | Número de charlas (Haber realizado charlas de todos los proyectos) | 2004-01-01 | 2004-12-01
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un recurso humano motivado y comprometido con la filosofía de la organización | Charlas sobre valores | MARCE | Interiorizar en el Recurso Humano los valores de la Institución e interiorizarlos | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Encargada de Recursos Humanos, Proveedora, Encargada de Presupuesto, Expertos y Secretaria Técnica | 0 | Logisticos | A | 1 | A1 | Resultado de la Encuesta de clima organizacional satisfactorio | 2004-01-01 | 2004-12-01
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un recurso humano motivado y comprometido con la filosofía de la organización | Plan de Capacitación | MARCE | Capacitar al personal de acuerdo a sus funciones y los servicios que presta | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Encargada de Recursos Humanos | 0 | Logisticos | A | 1 | A1 | Plan implementado | 2004-01-01 | 2004-12-01
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un personal que sea una contraparte balanceada | Asignar equipo contraparte idóneo para cada proyecto en formulación |  | Contar con contrapartes de excelencia en la etapa de formulación de los proyectos | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Dirección Formulación, Dirección Fiscalización, y Area Administrativa |  |  | A | 3 | A3 | Cumplimiento de plazos de las etapas del proyecto | 2004-01-01 | 2004-12-01 | Estructura Organizacional orientada a la Administración de Proyectos
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un personal que sea una contraparte balanceada | Asignar equipo contraparte idóneo para cada proyecto en fiscalización | HMUÑOZ | Contar con contrapartes de excelencia en la etapa de ejecución de los proyectos | Director Ejecución de Proyectos | División Ejecución de Proyectos | Dirección Formulación, Dirección Fiscalización, y Area Administrativa | 808 |  | A | 3 | A3 | Cumplimiento de plazos de las etapas del proyecto | 2004-01-01 | 2004-12-01 | Estructura Organizacional orientada a la Administración de Proyectos
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un personal que sea una contraparte balanceada | Definir e implementar la estructura organizativa del CNC de acuerdo a las competencias necesarias | HMUÑOZ | Responder con excelencia, eficiencia y eficacia en los procesos que se llevan a cabo para la concesión de los proyectos. | Secretaria Técnica | Secretaria |  | 50000 |  | A | 1 | A1 | Estructura aprobada y competencias definidas | 2003-10-01 | 2004-02-01

## Sheet1 (hidden)
Perspectiva | Objetivo Estratégico | NOMBRE DEL PROYECTO (INICIATIVA) | Objetivo del Proyecto | LÍDER | AREA | EQUIPO | RECURSOS FINANCIEROS (en US$) | OTROS RECURSOS | PRIORIDAD impacto en el logro de los objetivos (A-M-B) | PRIORIDAD, facilidad de implementación (1-2-3) | PRIORIDAD | INDICADORES DE DESEMPEÑO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | COMENTARIOS
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Realizar una encuesta de opinión pública | Diagnósticar el nivel de conocimiento y percepción de la figura de la concesión y el porcentaje de opiniones favorables | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Consultoría en Comunicación, el Coordinador de Comunicación y la Secretaria Técnica | 113400 | BID - FOMIN | A | 1 | A1 | Recepción de los resultados de la encuesta | 2004-01-01 | 2004-12-01 | 2 AÑOS
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Implementar una Unidad de Comunicación | Atender la comunicación e imagen externa | Secretaria Técnica | Secretaria | Recursos Humanos y Proveeduría | 5000 |  | A | 1 | A1 | Nombramiento del comunicador | 2002-11-01 | 2003-03-01 | Contratación 3 meses 2003 y 3 meses 2004
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Formulación del Plan de información y divulgación | Elaborar el plan | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Secretaria Técnica Consultoría en Comunicación |  |  | A | 1 | A1 | Aprobación del Plan | 2003-10-01 | 2003-12-01
Valor | Obtener aceptación pública de la figura de concesión | Ejecución del Plan de información y divulgación | Posicionar la imagen positiva de la figura de la concesión | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Consultoría en Comunicación, el Coordinador de Comunicación y la Secretaria Técnica | $51,667,00 recursos asignados 2004 para el Subprograma COMUNICADOR | Gestionar la participación de expertos internacionales, CINDE, apoyo de los medios de comunicación, y donaciones | A | 2 | A2 | Realización de: 2 seminarios, 2 talleres, publicación del boletín institucional, realización de pautas publicitarias y visitas a las comunidades | 2004-01-01 | 2004-12-01 | Dos seminarios, dos talleres, un boletín bimensual y actualización del folleto de proyectos de concesiones, trabajo con las áreas de influencia
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Concretar las solicitudes en trámite hacia la Administración Concedente | Obtener el apoyo de la administración concedente | Secretaria Técnica | Secretaria | Gerentes de proyecto y Directores |  | Asignar un responsable a cada proyecto | A | 2 | A2 | Concretar las 6 solicitudes pendientes | 2003-09-01 | 2004-06-01 | Existen 6
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Plan de promoción institucional sobre Concesiones | Divulgar las ventajas de las concesión | Secretaria Técnica | Secretaria | Promotor y Coordinador de Unidad de Comunicaciones Consultoría en comunicaciones |  | Contratación del promotor | M | 2 | M2 | Obtener 2 nuevas solicitudes activas por año | 2004-07-01 | 2006-12-01 | Se le asignaran recursos en el 2005 al Plan, la plaza del Promotor se concretará en el 2do. Semestre del 2004
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Plan de acercamiento hacia los diputados y asesores legislativos | Reducir las objeciones en la Asamblea Legislativa | Presidente CNC | Consejo Asesor | Secretaria Técnica | 1600 |  | A | 2 | A2 | Obtener un 100% de las aprobaciones | 2003-09-01 | 2006-12-01 | Gastos de Representación Presidente J.D. y S.T. 2004
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Desarrollo de convenio con RREE, CINDE, PROCOMER. | Incrementar el número de potenciales oferentes | Secretaria Técnica | Secretaria | Dirección Jurídica | 1667 | Apoyo de las entidades | M | 2 | M2 | Lograr 3 convenios (uno con cada entidad) | 2003-09-01 | 2004-03-01 | Subpartidas 114-199-232 Subprograma Dirección Jurídica 2004
Valor | Lograr el reconocimiento del CNC como una organización especializada de alto nivel técnico | Plan de visitas a los países que desarrollan concesiones | Incrementar el número de potenciales oferentes | Presidente CNC | Consejo Asesor | Secretaria Técnica | 6667 | Apoyo de embajadas y otras instituciones de concesiones Ministerio de Relaciones Exteriores | M | 1 | M1 | Interesar dos nuevos grupos internacionales | 2004-01-01 | 2004-12-01 | subpartida 132 - 142 Subprograma S.T.
Valor | Generar una cartera de proyectos de concesión exitosos en ejecución acorde al Plan Nacional de Desarrollo | Definir criterios que permitan evaluar rápidamente si un proyecto es concesionable o no | Identificación de proyectos concesionables | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Secretaría Técnica |  | Equipo técnico del cliente Fondos del BID-FOMIN | A | 2 | A2 | Criterios definidos | 2004-01-01 | 2004-03-01
Valor | Generar una cartera de proyectos de concesión exitosos en ejecución acorde al Plan Nacional de Desarrollo | Plan de priorización de proyectos | Seleccionar los proyectos con mayor probabilidad de éxito | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Secretaría Técnica | 87800 | Apoyo financiero de BID y BCIE, y de las oficinas de planificación sectorial / EMME/2 | A | 3 | A3 | Lista de proyectos prioritarios | 2004-03-01 | 2004-09-01 | 2 AÑOS
Cliente | Ofrecer infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de los usuarios finales y el nivel de competitividad del sector productivo | Plan de priorización de proyectos por criterios de impacto social | Seleccionar de mayor impacto social | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Secretaría Técnica |  | MIDEPLAN | A | 3 | A3 | Lista de proyectos prioritarios | 2004-03-01 | 2004-09-01
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Contratación y entrenamiento de un promotor institucional | Entrenar al promotor para que venda la figura de concesión a potenciales clientes | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Director de Formulación, Director Administrativo (equipo División Administrativa) y Comunicador |  | logísticos | A | 2 | A2 | Promotor entrenado para la labor. | 2004-07-01 | 2004-12-01 | PLAZA CNC
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Promoción de las ventajas de la concesión. | Visita a los potenciales clientes para incentivar el modelo de concesión | Coordinador Unidad de Comunicación | Unidad de Comunicación | Promotor, Comunicador, Director de Formulación y Director de Fiscalización |  | logísticos | A | 2 | A2 | Instituciones interesadas en estudios de Prefactibilidad. | 2005-01-01 | 2006-12-31 | Recursos por definir según necesidades del promotor
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Desarrollar contrapartes idoneas para los estudios de factibilidad | Obtener bases solidas para la posterior estructuración de los proyectos | Secretaria Técnica | Secretaría Técnica | Formulación de Proyectos y Adminstración Concedente |  | logísticos | A | 2 | A2 | Cero errores al momento de la estructuración | 2003-09-01 | 2006-12-01 | Trabajar 2 proyectos en el periodo. Contratación de un Director de Formulación de Proyectos
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Optimizar la estructuración de los proyectos | Mejorar las estructuras de los proyectos, para que estén acorde con las necesidades del Cliente, estableciendo la coordinación con la Adm. Concedente | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Consultoría en estudios de Factibilidad, Dir. Formulac. de Proyectos | 50000 | Apoyo financiero de BID y BCIE, y de las oficinas de planificación sectorial / EMME/2 | A | 2 | A2 | Aceptación por parte de los clientes de la estructura del proyecto | 2003-09-01 | 2006-12-01
Cliente | Optimizar los recursos de la administración concedente | Concretar el proceso de concesión con proyectos exitosos en ejecución | Lograr satisfacer las necesidades de los clientes con proyectos en ejecución | Director Ejecución de Proyectos | División Ejecución de Proyectos | Director de Formulación Y Gerencia de Proyecto. | Se presupuesta lo necesario cada año en cada proyecto | Equipo técnico del cliente | A | 1 | A1 | La operación del proyecto marcha satisfactoriamente (auditoría) | 2004-01-01 | 2006-12-01 | El Auditor Interno debe medir el indicador de logro de la concesión
Cliente | Ofrecer a los inversionistas proyectos de concesión con una rentabilidad acorde al riesgo que asume | Monitoreo de la industria internacional de concesiones | Obtener benchmarking de las experiencias internacionales | Secretaria Técnica | Secretaria | Consultores, Director Ejecución de Proyectos, Director de Jurídicos | 9111 | Expertos internacionales, contacto con otros gobiernos y bancos | M | 1 | M1 | Nivel de aceptación y participación en nuestro proyecto | 2003-09-01 | 2006-12-01 | subpartida 132 y 142 del Subprograma Formulación de Proyectos para 2004
Cliente | Ofrecer a los inversionistas proyectos de concesión con una rentabilidad acorde al riesgo que asume | Identificación y distribución de riesgos claramente definida en proyecto | Lograr una correcta identificación y asignación de los riesgos. | Coordinador Unidad de Estudio | Unidad de Estudio | Gerente de Proyecto, Director de Formunación |  | logísticos institucionales | M | 2 | M2 | Nivel de aceptación y participación en cada proyecto | 2003-09-01 | 2006-12-01
Cliente | Ofrecer a los inversionistas proyectos de concesión con una rentabilidad acorde al riesgo que asume | Presentación de los proyectos para retroalimentación en la identificación de riesgos | Formular un proyecto atractivo para los inversionistas | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Unidad de Estudios | 5556 | logísticos y Consultorías en cada proyecto como contrapartes balanceadas y actividades con los posibles oferentes | A | 2 | A2 | Número de oferentes | 2003-09-01 | 2006-12-01 | subpartida 290 del subprograma de Formulación de Proyectos Presupuesto 2004
Interna | Lograr la mejor calificación de parte de los entes controladores externos mediante la optimización de los procesos | Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9000) | Eficiencia Operativa | Secretaria Técnica | Secretaria | División Administrativa, Formulación y Fiscalización, y Asesoría Jurídica | 21111 |  | A | 3 | A3 | Acreditación ISO-9000 | 2003-10-01 | 2005-03-01 | Presupuesto 2003 y 2004
Interna | Lograr la mejor calificación de parte de los entes controladores externos mediante la optimización de los procesos | Revisión y modificación del reglamento de Concesiones | Optimizar la normativa que rige la gestión del CNC | Director Juridico | Asesoría Jurídica | Director de Formulación de Proyectos, Director de Ejecución, Consultores | 86800 | BID - FOMIN | A | 2 | A2 | Modificaciones Publicadas | 2003-10-01 | 2005-12-01 | 2 AÑOS
Interna | Lograr en forma oportuna las autorizaciones necesarias | Desarrollar e implementar guías para cada tipo de procesos administrativos. | Claridad de Procedimientos | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Director Administrativo, Encargada de Presupuesto, Encargada de Recursos Humanos, Encargada de Proveeduría | 11000 | logísticos y Consultoría Externa | A | 2 | A2 | Gestiones aprobadas / Gestiones presentas (Guías aprobada) | 2003-10-01 | 2004-04-01
Interna | Lograr en forma oportuna las autorizaciones necesarias | Desarrollar Modelo de Contrato de Concesión | Estandarización la elaboración de Contratos | Director Juridico | Asesoría Jurídica | Director Formulación y Director Ejecución |  | logísticos | M | 1 | M1 | Contrato Tipo | set-03 | 2004-06-01
Interna | Lograr en forma oportuna las autorizaciones necesarias | Estructurar un Manual de Concesiones | Clarificar el proceso para las partes involucradas. | Secretaria Técnica | Secretaria | Director de Formulación, Director Jurídico, Abogados | 30000 | logísticos | M | 2 | M2 | Manual de Concesiones publicado | 2004-01-01 | 2005-06-01 | Contratación externa 1 año abogado revisión 2004-2005
Interna | Incorporar asesores especializados en cada materia | Registro de especialistas para contrataciones. | Consolidar un registro con información de los especialistas | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Director Administrativo, Proveedora, Encargado del Centro de documentacion |  | logísticos | M | 1 | M1 | Registro implementado | 2003-09-01 | 2004-06-01
Aprendizaje y Desarrollo | Transferir el conocimiento | Conformar Base de Datos | Generar una memoria institucional | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Bibliotecologo, Director de Fiscalización de Proyectos, Director Jurídico, Coordinador de Unidad de Estudios y Gerentes de Proyectos. | 6000 | Apoyo Dirección de Informática del MOPT | M | 3 | M3 | Implementación del sistema | 2004-01-01 | 2004-12-01 | Se contempla dentro del Plan Informático para el 2004
Aprendizaje y Desarrollo | Transferir el conocimiento | Charlas de los Gerentes de Proyectos a los grupos de interés | Retroalimentación de la experiencia | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Director de Formulación de Proyectos, Encargada de Recursos Humanos, Gerentes de Proyectos, Coordinadora de Proveeduría, Coordinador Unidad de Comunicación e Imagen | 3333 | Logisticos | A | 2 | A2 | Número de charlas (Haber realizado charlas de todos los proyectos) | 2004-01-01 | 2004-12-01 | subpartida 138 Subprograma Serv.Grales. Proveeduría Presupuesto 2004
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un recurso humano motivado y comprometido con la filosofía de la organización | Charlas sobre valores | Interiorizar en el Recurso Humano los valores de la Institución e interiorizarlos | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Encargada de Recursos Humanos, Coordinadora de Proveeduría, Expertos y Secretaria Técnica | 444 | Logisticos | A | 1 | A1 | Resultado de la Encuesta de clima organizacional satisfactorio | 2004-01-01 | 2004-12-01 | Subpartida 240, Subprograma Recursos Humanos Presupuesto 2004
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un recurso humano motivado y comprometido con la filosofía de la organización | Plan de Capacitación | Capacitar al personal de acuerdo a sus funciones y los servicios que presta | Director Administrativo | División Administrativa-Financiera | Encargada de Recursos Humanos | $8,889,00 recursos internos y $114,500,00 BID - FOMIN | Logisticos y BID - FOMIN | A | 1 | A1 | Plan implementado | 2004-01-01 | 2005-12-01 | Estructurar el Plan de Capacitación y Aprobado por la S.T. (Subpartida 603 y 604 Presupuesto 2004
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un personal que sea una contraparte balanceada | Asignar equipo contraparte idóneo para cada proyecto en formulación | Contar con contrapartes de excelencia en la etapa de formulación de los proyectos | Director Formulación de Proyectos | División Formulación de Proyectos | Dirección Formulación, Dirección Fiscalización, y Area Administrativa | 1388536 |  | A | 3 | A3 | Cumplimiento de plazos de las etapas del proyecto | 2004-01-01 | 2004-12-01 | Estructura Organizacional orientada a la Administración de Proyectos Presupuesto 2004
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un personal que sea una contraparte balanceada | Asignar equipo contraparte idóneo para cada proyecto en fiscalización | Contar con contrapartes de excelencia en la etapa de ejecución de los proyectos | Director Ejecución de Proyectos | División Ejecución de Proyectos | Dirección Formulación, Dirección Fiscalización, y Area Administrativa | 162000 |  | A | 3 | A3 | Cumplimiento de plazos de las etapas del proyecto | 2004-01-01 | 2004-12-01 | Estructura Organizacional orientada a la Administración de Proyectos Presupuesto 2004
Aprendizaje y Desarrollo | Tener un personal que sea una contraparte balanceada | Definir e implementar la estructura organizativa del CNC de acuerdo a las competencias necesarias | Responder con excelencia, eficiencia y eficacia en los procesos que se llevan a cabo para la concesión de los proyectos. | Secretaria Técnica | Secretaria | Consultoría, Directores de División | 10000 | logísticos MIDEPLAN | A | 1 | A1 | Estructura aprobada y competencias definidas | 2003-10-01 | 2003-12-01 | PRESUPUESTO 2003

## Control de Iniciativas
CONTROL DE INICIATIVAS (FOR1-PRO-01)
NOMBRE DEL PROYECTO (INICIATIVA) | Objetivo del Proyecto | LÍDER | AREA | EQUIPO DE PERSONAL | ESTIMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | OTROS RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRIORIDAD | COMENTARIOS